## AÑO 2025
				OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE LICITACIÓN / EJECUCIÓN 2021- 2025

Expte	Centro	Descripción de la obra	Tipo de Procedimiento	Tramitación	Presupuesto de Licitación	Administración Titular de la Obra	Administraciónes que financian la obra / importe		Fase de Licitación	Criterios de Adjudicación	Nº de Licitadores	Empresa Adjudicataria	Importe de Adjudicación	Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Ampliaciones de Plazo	Importe Modificado de Contrato	Fecha de Fin	Fase del Expediente	Detalles de la Licitación en Plataforma Contratación
				IASS	CC.AA.
6459/2020	RPM TALIARTE	Reforma Instalación PCI - Lote 3	Abierto	Ordinaria	286.629,43€	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Expediente Publicado	Criterios Objetivos	3	INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A	256.905,96€	4 MESES	23/12/2023	2		03/06/2024	Contrato Finalizado	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
6073/2019	RPM TALIARTE	Ampliación de la Actual Residencia de Pensionistas de Taliarte	Abierto	Ordinaria	16.612.063,38€	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	50 %	50 %	Expediente Publicado	Criterios Objetivos	3	SATOCAN, S.A	15.615.339,58€	18 MESES	21/10/2022	2	3.109.342,29€	31/12/2024	Pendiente Recepción de obra	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2348/2020	CSS SAN FRANCISCO DE PAULA	Obras del Plan de Infraestructuras para la construcción de un centro sociosanitario	Abierto	Ordinaria	8.908.186,85 €	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	50 %	50 %	Expediente Publicado	Criterios Objetivos	2	UTE VVO + VERDE SUAREZ	7.908.305,33€	18 MESES	27/12/2021	4	1.043.731,88€	31/12/2024	Pendiente Recepción de obra	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2354/2020	CADI TAMARACEITE	Obra para la Construcción de un Centro de Discapacidad	Abierto	Ordinaria	8.889.429,05 €	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	50 %	50 %	Expediente Publicado	Criterios Objetivos	2	UTE SERVEO SERVICIOS S.A.U.- PROYECON GALICIA, S.A.	8.443.658,38€	16 MESES	26/08/2022	4	1.688.444,62€	30/12/2025	Pendiente Recepción de obra	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2355/2020	CSS TAMARACEITE	Obras del Plan de Infraestructuras para la construcción de un centro sociosanitario	Abierto	Ordinaria	15.181.281,84 €	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	50 %	50 %	Expediente Publicado	Criterios Objetivos	2	CONSTRUPLAN, S.L.	14.801.749,79€	18 MESES	21/02/2022	4	2.327.954,34 €	30/09/2024	Contrato Finalizado	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
704/2021	CS EL PINO	Conservación y Mantenimiento de escaleras de emergencia	Abierto	Ordinaria	1.032.602,21 €	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Pendiente incorporación crédito	Criterios Objetivos	Pendiente Licitación					Preparación de la Licitación	Pendiente
5889/2021	HOGAR FUNCIONAL DE TEROR	Ejecución de Obra de Reforma.	Abierto	Ordinaria	673.784,32€	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	50 %	50 %	Expediente Publicado	Criterios Objetivos	5	PRECONTE CYS 91, SL	667.046,48€	8 MESES	11/04/2024	1	139.974,40€	25/8/2025	Contrato Finalizado	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2973/2022	HOSPITAL PSIQUIATRICO	Rehabilitación antiguo hospital psiquiátrico y su reconversión en centro sociosanitario	Abierto	Ordinaria	40.217.107,56 €	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Expediente Fiscalizado	Criterios Objetivos	Pendiente Licitación					Publicación de Pliego	Pendiente
3720/2022	ANTIGUO COLEGIO EL DRAGO	Centro de día en el antiguo colegio El Drago	Abierto	Ordinaria	965.048,79€	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	50 %	50 %	Expediente Publicado	Criterios Objetivos	7	DESARROLLO E INICIATIVAS CANARIAS, SL	3.600.551,34€	14,5 MESES	23/09/2024			30/06/2026	Ejecución de Contrato	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
3990/2022	CADI LONGUERAS, CADI PADRE CUETO, CADI TABLERO.	Ejecución de Obra en Instalaciones	Abierto	Ordinaria	701.758,45€	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Expediente Publicado	Criterios Objetivos	LOTE 1: Desierto. LOTE 2: 3 Licitadores LOTE 3: 3 Licitadores	Lote 2: ELECTRIMEGA, SLU. Lote 3: SERVEO SERVICIOS, SAU.	Lote 2: 197.394,50€ Lote 3: 128.237,86€	1,5 MESES (AMBOS LOTES)	Lote 2: 11/07/2025 Lote 3: 15/07/2028	Lote 2 y 3: 1		Lote 2: 30/12/2025 Lote 3: 30/12/2025	Pendiente Recepción de obra	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
224/2023	CENTROS VARIOS	Sustitución de aparatos elevadores (16 equipos en cuatro centros )	Abierto	Ordinaria	1.893.633,45 €	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Expediente Fiscalizado	Criterios Objetivos	Pendiente Licitación					Preparación de la Licitación	Pendiente
1692/2024	CS EL SABINAL	Mejora de la instalación de calefacción y sustitución de calderas de propano	Abierto	Ordinaria	459.279,78 €	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Décreto de Inicio firmado	Criterios Objetivos	Pendiente Licitación					Preparación de la Licitación	Pendiente
1990/2024	CS EL SABINAL	Sustitución de barandillas de protección y pasamanos de recorrido de emergencia	Abierto	Ordinaria	249.190,41 €	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		PCAP firmado	Criterios Objetivos	Pendiente Licitación					Preparación de la Licitación	Pendiente
3399/2024	RESIDENCIA INGENIO	Ejecución de obra de instalaciones de PCI	Abierto	Ordinaria	107.100,86€	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Décreto de Inicio firmado	Criterios Objetivos	Pendiente Licitación					Preparación de la Licitación	Pendiente
5391/2024	CS EL PINO	Reparación integral de la instalación de climatización	Abierto	Ordinaria	1.061.347,78€	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Pendiente Decreto de Inicio	Criterios Objetivos	Pendiente Licitación					Preparación de la Licitación	Pendiente
8085/2024	CS EL SABINAL	Ejecución de obra de instalaciones de PCI	Abierto	Ordinaria	376.644,39€	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Pendiente incorporación crédito	Criterios Objetivos	Pendiente Licitación					Preparación de la Licitación	Pendiente
8847/2024	CADI OBISPO PADRE CUETO	Proyecto de reforma de las instalaciones de ACS, Climatización y Ampliación eléctrica de Baja Tensión	Abierto	Ordinaria	404.060,73€	Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria	100 %		Pendiente Decreto de Inicio	Criterios Objetivos	Pendiente Licitación					Preparación de la Licitación	Pendiente