## AÑO 2025
OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE LICITACIÓN / EJECUCIÓN 2021- 2025
Expte | Centro | Descripción de la obra | Tipo de Procedimiento | Tramitación | Presupuesto de Licitación | Administración Titular de la Obra | Administraciónes que financian la obra / importe |  | Fase de Licitación | Criterios de Adjudicación | Nº de Licitadores | Empresa Adjudicataria | Importe de Adjudicación | Plazo de Ejecución | Fecha de Inicio | Ampliaciones de Plazo | Importe Modificado de Contrato | Fecha de Fin | Fase del Expediente | Detalles de la Licitación en Plataforma Contratación
[7 empty] | IASS | CC.AA.
6459/2020 | RPM TALIARTE | Reforma Instalación PCI - Lote 3 | Abierto | Ordinaria | 286629.43 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Expediente Publicado | Criterios Objetivos | 3 | INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A | 256905.96 | 4 MESES | 2023-12-23 | 2 |  | 2024-06-03 | Contrato Finalizado | Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
6073/2019 | RPM TALIARTE | Ampliación de la Actual Residencia de Pensionistas de Taliarte | Abierto | Ordinaria | 16612063.38 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 50% | 50% | Expediente Publicado | Criterios Objetivos | 3 | SATOCAN, S.A | 15615339.58 | 18 MESES | 2022-10-21 | 2 | 3109342.29 | 2024-12-31 | Pendiente Recepción de obra | Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2348/2020 | CSS SAN FRANCISCO DE PAULA | Obras del Plan de Infraestructuras para la construcción de un centro sociosanitario | Abierto | Ordinaria | 8908186.85 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 50% | 50% | Expediente Publicado | Criterios Objetivos | 2 | UTE VVO + VERDE SUAREZ | 7908305.33 | 18 MESES | 2021-12-27 | 4 | 1043731.88 | 2024-12-31 | Pendiente Recepción de obra | Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2354/2020 | CADI TAMARACEITE | Obra para la Construcción de un Centro de Discapacidad | Abierto | Ordinaria | 8889429.05 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 50% | 50% | Expediente Publicado | Criterios Objetivos | 2 | UTE SERVEO SERVICIOS S.A.U.- PROYECON GALICIA, S.A. | 8443658.38 | 16 MESES | 2022-08-26 | 4 | 1688444.62 | 2025-12-30 | Pendiente Recepción de obra | Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2355/2020 | CSS TAMARACEITE | Obras del Plan de Infraestructuras para la construcción de un centro sociosanitario | Abierto | Ordinaria | 15181281.84 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 50% | 50% | Expediente Publicado | Criterios Objetivos | 2 | CONSTRUPLAN, S.L. | 14801749.79 | 18 MESES | 2022-02-21 | 4 | 2327954.34 | 2024-09-30 | Contrato Finalizado | Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
704/2021 | CS EL PINO | Conservación y Mantenimiento de escaleras de emergencia | Abierto | Ordinaria | 1032602.21 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Pendiente incorporación crédito | Criterios Objetivos | Pendiente Licitación | [7 empty] | Preparación de la Licitación | Pendiente
5889/2021 | HOGAR FUNCIONAL DE TEROR | Ejecución de Obra de Reforma. | Abierto | Ordinaria | 673784.32 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 50% | 50% | Expediente Publicado | Criterios Objetivos | 5 | PRECONTE CYS 91, SL | 667046.48 | 8 MESES | 2024-04-11 | 1 | 139974.4 | 2025-08-25 | Contrato Finalizado | Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2973/2022 | HOSPITAL PSIQUIATRICO | Rehabilitación antiguo hospital psiquiátrico y su reconversión en centro sociosanitario | Abierto | Ordinaria | 40217107.56 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Expediente Fiscalizado | Criterios Objetivos | Pendiente Licitación | [7 empty] | Publicación de Pliego | Pendiente
3720/2022 | ANTIGUO COLEGIO EL DRAGO | Centro de día en el antiguo colegio El Drago | Abierto | Ordinaria | 965048.79 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 50% | 50% | Expediente Publicado | Criterios Objetivos | 7 | DESARROLLO E INICIATIVAS CANARIAS, SL | 3600551.34 | 14,5 MESES | 2024-09-23 |  |  | 2026-06-30 | Ejecución de Contrato | Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
3990/2022 | CADI LONGUERAS, CADI PADRE CUETO, CADI TABLERO. | Ejecución de Obra en Instalaciones | Abierto | Ordinaria | 701758.45 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Expediente Publicado | Criterios Objetivos | LOTE 1: Desierto. LOTE 2: 3 Licitadores LOTE 3: 3 Licitadores | Lote 2: ELECTRIMEGA, SLU. Lote 3: SERVEO SERVICIOS, SAU. | Lote 2: 197.394,50€ Lote 3: 128.237,86€ | 1,5 MESES (AMBOS LOTES) | Lote 2: 11/07/2025 Lote 3: 15/07/2028 | Lote 2 y 3: 1 |  | Lote 2: 30/12/2025 Lote 3: 30/12/2025 | Pendiente Recepción de obra | Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
224/2023 | CENTROS VARIOS | Sustitución de aparatos elevadores (16 equipos en cuatro centros ) | Abierto | Ordinaria | 1893633.45 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Expediente Fiscalizado | Criterios Objetivos | Pendiente Licitación | [7 empty] | Preparación de la Licitación | Pendiente
1692/2024 | CS EL SABINAL | Mejora de la instalación de calefacción y sustitución de calderas de propano | Abierto | Ordinaria | 459279.78 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Décreto de Inicio firmado | Criterios Objetivos | Pendiente Licitación | [7 empty] | Preparación de la Licitación | Pendiente
1990/2024 | CS EL SABINAL | Sustitución de barandillas de protección y pasamanos de recorrido de emergencia | Abierto | Ordinaria | 249190.41 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | PCAP firmado | Criterios Objetivos | Pendiente Licitación | [7 empty] | Preparación de la Licitación | Pendiente
3399/2024 | RESIDENCIA INGENIO | Ejecución de obra de instalaciones de PCI | Abierto | Ordinaria | 107100.86 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Décreto de Inicio firmado | Criterios Objetivos | Pendiente Licitación | [7 empty] | Preparación de la Licitación | Pendiente
5391/2024 | CS EL PINO | Reparación integral de la instalación de climatización | Abierto | Ordinaria | 1061347.78 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Pendiente Decreto de Inicio | Criterios Objetivos | Pendiente Licitación | [7 empty] | Preparación de la Licitación | Pendiente
8085/2024 | CS EL SABINAL | Ejecución de obra de instalaciones de PCI | Abierto | Ordinaria | 376644.39 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Pendiente incorporación crédito | Criterios Objetivos | Pendiente Licitación | [7 empty] | Preparación de la Licitación | Pendiente
8847/2024 | CADI OBISPO PADRE CUETO | Proyecto de reforma de las instalaciones de ACS, Climatización y Ampliación eléctrica de Baja Tensión | Abierto | Ordinaria | 404060.73 | Instituto Atención Social y Sociosanitaria Cabildo Gran Canaria | 100% |  | Pendiente Decreto de Inicio | Criterios Objetivos | Pendiente Licitación | [7 empty] | Preparación de la Licitación | Pendiente