## Hoja 1
[6 empty] | PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA TRANSPARENCIA | [18 empty] | 2026-05-01
| DENOMINACIÓN PROYECTO |  | PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN |  |  | CONCEPTO | FASE |  | FECHAS |  | 2017 just. | 2018 just. | 2019 just. | 2020 just. |  |  | 2021 just. | 2022 justif. | 2023 justi. | 2024 justi | 2025 | 2026 | COSTE CONCEPTO | COSTE INFR. | INFRAESTRUCTURA | PLAZAS
| Nombre-Situación-Descripción | MAYORES |  | DISCAPACIDAD |  | Inversiones realiazadas | OBRA | EQUIPAMIENTO | FECHA DE INICIO (Fechas de contratos) | FECHA DE FIN | CCAA 10.694.770€ | CCAA 6.750.000€ | CCAA 0€ | CCAA 0€ | RECEPCION | RECEPCIÓN | CCAA 0€ | - |  |  | CCAA 7.926.215€
ACTUACIONES INCIALES INCLUIDAS EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA |  | RESID. | C.DÍA | RESID. | C.DÍA | [5 empty] | CAB 0€ | CAB 0€ | CAB 0€ | CAB 0€ | CON REPAROS | DEFINITIVA | CAB 40.000.000€ |  |  |  | CAB 0€
| CASITA TALIARTE (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | Redacción Proyecto casita Taliarte | Terminada, plazas ocupadas. | Equipamiento finalizado | 2017-03-13 | 2018-12-17 | 9368.92 | [11 empty] | 9368.92 | 233634.03 | CASITA TALIARTE (5) | 5 | 0
| Carretera de Taliarte 27 |  |  |  |  | DO Casita de Taliarte |  |  | 2017-10-13 | 2018-10-11 |  |  | 5992 | [9 empty] | 5992
| TM:Telde |  |  |  |  | Obra Casita de Taliarte |  |  | 2018-04-06 | 2019-04-03 |  | 76622.33 | 53709.71 | 73038.42 | [8 empty] | 203370.46
| Obra de reforma |  |  |  |  | Equipamiento casita de Taliarte |  |  | 2018-12-13 | 2019-07-10 |  |  | 14902.65 | [9 empty] | 14902.65
| AMPLIACIÓN SABINAL (24) | 24 | 0 | 0 | 0 | Redacción Proyecto Ampliación Sabinal | Obra finalizada. | Doc. de licitación en fase de preparación. | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 25423.2 | [11 empty] | 25423.2 | 1118986.08 | AMPLIACIÓN SABINAL (24) | 24 | 0
| Carretera del Sabinal s/n |  |  |  |  | Dirección de Obra 3º izq y 2º centro Sabinal |  |  | 2019-08-02 | 2019-12-16 |  |  | 26828.21 | 19045.83 | [8 empty] | 45874.04
| TM: Las Palmas GC |  |  |  |  | Ejecución de Obra 3º izq y 2º centro Sabinal |  |  | 2019-08-02 | 2020-05-05 |  |  | 624000.28 | 279750.72 | [8 empty] | 903751
| Obra reforma en infr. existente |  |  |  |  | Equipamiento Tercera izq y 2º centro Sabinal |  |  | pendiente (pdte.) | pdte. | [9 empty] | 143616.84 |  |  | 143616.84
[6 empty] | OCA instalación eléctrica |  |  | 2020-05-29 | 2020-09-23 |  |  |  | 321 | [8 empty] | 321
| SEVEROS PSIQUIÁTRICO (18) | 0 | 0 | 18 | 0 | Redacción Proyecto Severos | Obra finalizada, pdte de recepción | Doc. de licitación en fase de preparación. | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 28601.1 | [11 empty] | 28601.1 | 2204537.03 | SEVEROS PSIQUIÁTRICO (18) | 18 | 0
| Hoya de Parrado s/n |  |  |  |  | Dirección de Obra Severos |  |  | 2019-08-02 | pdte. | - |  | 5095.28 | 2018.53 |  |  | 31638 | 17358.85 |  |  |  |  | 56110.66
| TM: Las Palmas GC |  |  |  |  | Ejecución de Obra Severos |  |  | 2018-12-27 | 2022-12-16 | - |  | 128208.19 |  |  |  | 807674.53 | 409587.94 |  |  |  |  | 1345470.66
| Obra reforma en infr. existente |  |  |  |  | Resolución |  |  | - | - |  |  |  | 47090.39 | [8 empty] | 47090.39
[6 empty] | Sentencia |  |  | - | - | [7 empty] | 557362.23 |  |  |  |  | 557362.23
[6 empty] | Equipamiento Pabellón de Severos |  |  | pdte. | pdte. | [9 empty] | 169901.99 |  |  | 169901.99
| SAN FCO. PAULA(50) | 50 | 0 | 0 | 0 | Topográfico de S. Fco. Paula | Obra en ejecución. Adjudicataria: UTE VVO + VERDE SUAREZ | Expediente en fase de preparación de pliegos | 2018-03-08 | 2018-06-08 |  | 513.6 | [10 empty] | 513.6 | 9949510.3 | SAN FCO. PAULA(50) | 50 | 0
| C/Antonio Cardona Arquitecto |  |  |  |  | Geotécnico San Fco de Paula |  |  | 2018-03-08 | 2018-08-02 |  | 7134.76 | [10 empty] | 7134.76
| TM: Las Palmas GC |  |  |  |  | Redacción Anteproyecto S. Fco. De Paula |  |  | 2019-07-09 | 2019-08-23 |  |  | 56768.2 | [9 empty] | 56768.2
| Obra nueva |  |  |  |  | Redacción de Bas+Eje de S. Fco de Paula |  |  | 2019-07-09 | 2020-01-30 |  |  |  | 85552.06 | [8 empty] | 85552.06
[6 empty] | Dirección de Obra S. Fco de Paula |  |  | 2019-07-09 | en ejecución | [7 empty] | 15052.91 | 10497.23 | 39117.64 | 6396.42 |  | 71064.2
[6 empty] | Ejecución de Obra S. Fco. De Paula |  |  | 2021-11-19 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-05-19 | 13217.06 | 1948200.31 | 1033970.79 | 5332262.99 | 805866.33 |  | 9133517.48 |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | Equipamiento s. Fco de Paula (9124/2023) |  |  | pdte. | pdte. | [10 empty] | 297480 | 297480 | 594960
| CADI TAMARACEITE (62+10) | 0 | 0 | 62 | 10 | Topográfico CADI Tamaraceite | Obra en Ejecución Adjudicataria: UTE SERVEO+PROYECON GALICIA | Expediente pendiente de preparar | 2018-03-08 | 2018-06-08 |  | 513.6 | [10 empty] | 513.6 | 11101135.99 | CADI TAMARACEITE (62+10) | 62 | 10
| C/Antonio Marín Ramos Rapsoda |  |  |  |  | Geotécnico CADI Tamaraceite |  |  | 2018-03-08 | 2018-08-02 |  | 8080.64 | [10 empty] | 8080.64
| TM: Las Palmas de GC |  |  |  |  | Redacción Proyecto CADI Tamaraceite |  |  | 2019-07-09 | 2020-02-20 |  |  | 52768.51 | [9 empty] | 52768.51
| Obra nueva |  |  |  |  | Redacción de Proyecto B+ECADI Tamar. |  |  | 2019-07-09 | 2019-11-08 |  |  |  | 39762.18 |  |  | 39762.18 | [5 empty] | 79524.36
[6 empty] | Ampliación redacción anteproyecto CADI |  |  | 2019-07-09 | 2019-09-12 |  |  |  | 20190.35 | [8 empty] | 20190.35
[6 empty] | Dirección de Obra CADI Tamaraceite |  |  | 2019-07-09 | en ejecución | [7 empty] | 3190.89 | 15459.54 | 13162.16 | 36142.94 |  | 67955.53
[6 empty] | Ejecución de Obra CADI Tamaraceite |  |  | 2022-07-27 | 2025-07-11 | [7 empty] | 407536.57 | 1536564.15 | 2832547.21 | 5355455.07 |  | 10132103 |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | Equipamiento de CADI Tamaraceite |  |  | pdte. | pdte. | [10 empty] | 50000 | 690000 | 740000
| AMPLIACIÓN DE TALIARTE (120) | 120 | 0 | 0 | 0 | Topográfico Taliarte | Obra en ejecución . Adjudicataria: SATOCAN | Expediente pendiente de preparar | 2017-07-14 | 2018-01-17 | 3531 | [11 empty] | 3531 | 18612447.22 | AMPLIACIÓN DE TALIARTE (120) | 120 | 0
| Carretera de Taliarte s/n |  |  |  |  | Geotécnico Taliarte |  |  | 2017-10-02 | 2018-04-10 |  | 7015.99 | [10 empty] | 7015.99
| TM: Telde |  |  |  |  | Redacción Anteproyecto Taliarte |  |  | 2019-08-02 | 2019-09-19 | 17786 | [11 empty] | 17786
| Obra nueva (ubicada dentro de |  |  |  |  | Redacción de Bas+Eje Taliarte |  |  | 2019-08-02 | 2019-10-24 |  |  | 48563.63 | 222272.96 | [8 empty] | 270836.59
| la parcela de la actual residencia |  |  |  |  | Dirección de Obra Taliarte |  |  | 02/08/0219 | en ejecución | [8 empty] | 26274.37 | 65728.75 | XXX |  | 92003.12
| de Taliarte) |  |  |  |  | Ejecución de Obra Taliarte |  |  | 2022-09-20 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-04-30 |  | 283465.12 | 4256902.22 | 11815774.89 | XXX |  | 16356142.23
[6 empty] | Equipamiento Taliarte |  |  | pdte. | pdte. | [7 empty] | ar |  |  | 1864800 |  | 1864800
[6 empty] | Cartelería presentación obra |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | [6 empty] | 332.29 | [5 empty] | 332.29
| CS TAMARACEITE (135+21) | 105 | 21 | 30 | 0 | Topográfico CS Tamaraceite | Obra en con recepción con reparos . Adjudicataria: CONSTRUPLAN | Expediente en fase de preparación de pliegos | 2018-04-06 | 2018-08-14 |  | 1284 | [10 empty] | 1284 | 17209976.1 | CS TAMARACEITE (135+21) | 135 | 21
| C/ Pintor Jesús Arencibia |  |  |  |  | Geotécnico CS Tamaraceite |  |  | 2018-04-06 | 2018-10-11 |  | 14151.82 | [10 empty] | 14151.82
| TM: Las Palmas GC |  |  |  |  | Redacción Proyecto CS Tamaraceite |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-11 |  |  | 83932.4 | 126489.66 | [8 empty] | 210422.06
| Obra nueva |  |  |  |  | Dirección de Obra CS Tamaraceite |  |  | 2019-09-09 | en ejecución | [7 empty] | 24477.17 | 84014.22 | 2208.38 | 34078.49 |  | 144778.26
[6 empty] | Ejecución de Obra CS Tamaraceite |  |  | 2022-01-19 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 2024-10-02 | 2025-04-30 |  | 3221062.68 | 7685676.27 | 2316342.39 | 2043403.07 |  | 15266484.41
[6 empty] | Equipamiento CS Tamaraceite |  |  | pdte. | pdte. | [10 empty] | 1572500 |  | 1572500
[6 empty] | Cartelería presentación obra |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | [6 empty] | 332.29 | [5 empty] | 355.55
| CD COLEGIO EL DRAGO (150) | 0 | 80 | 0 | 70 | Topográfico El Drago | Obra en ejecución , Adjudicataria: DEICAN | Expediente pendiente de preparar. | 2020-03-12 | 2020-09-14 |  |  |  | 963 | [8 empty] | 963 | 1799673.24 | CD COLEGIO EL DRAGO (150) | 0 | 150
| C/Ataulfo Argenta 42 (La Paterna) |  |  |  |  | Redacción Proyecto El Drago |  |  | 2021-07-20 | 2022-08-10 | [6 empty] | 13436.74 | 61211.82 |  |  |  |  | 74648.56
| TM: Las Palmas GC |  |  |  |  | Dirección de Obra El Drago |  |  | 2024-07-30 | en ejecución | [9 empty] | 4317.46 | 20591.42 |  | 24908.88
| Obra de reforma integral |  |  |  |  | Ejecución de Obra El Drago |  |  | 2024-07-30 | 2025-12-04 | [9 empty] | 312363.8 | 1191789 |  | 1504152.8
[6 empty] | Equipamiento El Drago |  |  | pdte. | pdte. | [11 empty] | 195000 | 195000
| TARAZONA(63+30) TM: Guía Obra nueva | 63 | 30 | 0 | 0 | Subvención | Obra en fase de ejecución | En ejecución | 2019-05-22 | terminada |  |  | 30500 | 5365513.61 |  |  |  | 1903079.71 |  |  |  |  | 7299093.32 | 7299093.32 | TARAZONA(63+30) TM: Guía Obra nueva | 63 | 30
| CS TEROR(36+30) C/El Mesón 29 TM: Teror Obra nueva | 36 | 30 | 0 | 0 | Subvención | Proyecto en fase de ejecución | Equipamiento en fase de ejecución | 17/012/2018 | pdte de sacar licitación para contrato de equipamiento |  | 171295.2 |  | 1259522.15 | [8 empty] | 1430817.35 | 2222764.1 | CS TEROR(36+30) C/El Mesón 29 TM: Teror Obra nueva | 36 | 30
| Modificado Teror |  |  |  |  | Subvención (791.946,75€) |  |  | - | - | [12 empty] | 791946.75 |  | Modificado Teror
| HOGAR FUNCIONAL TEROR (4+13) | 4 | 0 | 0 | 13 | Adquisición de inmueble | Obra en fase de preparación de pliegos para licitacion. | Obra en ejecución: Adjudicataria, Preconte | 2018-06-27 | 2019-06-11 |  |  | 296207.04 | [9 empty] | 296207.04 | 1331472.37 | HOGAR FUNCIONAL TEROR (4+13) | 4 | 13
| Paseo González Díaz 17 |  |  |  |  | Redacción Proyecto HF Teror |  |  | 2021-05-20 | 2021-09-01 | [6 empty] | 23612.23 | [5 empty] | 23612.23
| TM: Teror |  |  |  |  | Dirección de Obra HF Teror |  |  | 2021-05-20 | TERMINADA | [9 empty] | 2995.36 | 2541.73 |  | 5537.09
| Obra de reforma |  |  |  |  | Ejecución de Obra HF Teror |  |  | 2024-04-11 | 2025-08-30 | [9 empty] | 198453.93 | 726053.87 |  | 924507.8
[6 empty] | Equipamiento CS HF Teror |  |  | pdte. | pdte. | [10 empty] | 81608.21 |  | 81608.21
| CS INGENIO (90+40) | 90 | 40 | 0 | 0 | Topográfico | Proyecto Básico redactado. Pendiente de aprobación de Declaración de Interés Insular por parte de Cabild, desde diciembre 2021. | Expediente pendiente de preparar. | 2018-11-14 | 2019-03-01 |  | 1284 | [10 empty] | 1284 | 1328365.68 | CS INGENIO (90+40) | 90 | 40
| C/ Cánovas del Castillo Parcel 238 |  |  |  |  | Geotécnico |  |  | 2018-12-18 | 2019-02-25 |  |  | 6047.64 | [9 empty] | 6047.64
| Polígono 3 |  |  |  |  | Redacción Proyecto |  |  | 2021-04-05 | pdte. | [6 empty] | 42594.58 | 52060.04 |  |  |  |  | 94654.62
| TM: Ingenio (Mondragón) |  |  |  |  | Dirección de Obra |  |  | 2021-04-05 | pdte. | [10 empty] | 225117.42 |  | 225117.42
| Obra nueva |  |  |  |  | Ejecución de Obra |  |  | pdte. | pdte.
[6 empty] | Publicación anunción DII (expdte 4525/2023) |  |  | 2023-06-02
[6 empty] | Equipamiento |  |  | pdte. | pdte. | [11 empty] | 991600 | 991600
[6 empty] | Anuncio prensa DII | [12 empty] | 9662 |  |  |  | 9662
| ED. TGSS LEÓN Y CASTILLO (56+40) | 56 | 40 | 0 | 0 | Redacción Proyecto TGSS | Edificio cedido por la TGSS. Proyecto de ejecución en fase de redacción | Expediente pendiente de preparar | 2022-01-11 | pdte. | [7 empty] | 61228.16 | 91842.26 |  |  |  | 153070.42 | 153070.42 | ED. TGSS LEÓN Y CASTILLO (56+40) | 60 | 40
| C/ León y Castillo 25 y C/ Pedro de |  |  |  |  | Dirección de Obra TGSS |  |  | 2022-01-11 | pdte.
| Vera 26-28 . Las Palmas GC |  |  |  |  | Ejecución de Obra TGSS |  |  | pdte. | pdte.
Redes en fachada
| Obra de reforma integral |  |  |  |  | Equipamiento TGSS |  |  | pdte. | pdte.
| Ampliación La Aldea (14) C/ Asunción Medina Rodríguez 1 TM: Aldea de S. Nicolás Obra de ampliacion | 14 | 0 | 0 | 0 | Subvención | Justificada | Ejecutado | 2020-11-05 | 2022-04-12 |  |  |  | 126374.77 | [8 empty] | 126374.77 | 126374.77 | Ampliación La Aldea (14) C/ Asunción Medina Rodríguez 1 TM: Aldea de S. Nicolás Obra de ampliacion | 14 | 0
| Ampliación Artenara (5) C/ de la Cuevita TM: Artenara Obra de reforma | 5 | 0 | 0 | 0 | Subvención | Justificada | Ejecutado | 2020-05-05 | 2022-03-14 |  |  |  | 237414.92 | [8 empty] | 237414.92 | 237414.92 | Ampliación Artenara (5) C/ de la Cuevita TM: Artenara Obra de reforma | 5 | 0
| Reforma Residencia Municipal (10) TM: Agüimes Obra de reforma | 10 | 0 | 0 | 0 | Subvención | Obra ejecutada | - | 2021-04-16 | [7 empty] | 51266.48 | [5 empty] | 51266.48 | 51266.48 | Reforma Residencia Municipal (10) TM: Agüimes Obra de reforma | 10 | 0
| Reforma Galdar (8) | 8 | 0 | 0 | 0 | Subvención | Justificada | - | 2020 | 2020 |  |  |  | 14254.14 | [8 empty] | 14254.14 | 14254.14 | Reforma Galdar (8) | 8 | 0
| CD FIRGAS (562m2) (45) Urbanización Lomo el Pino TM: Firgas Obra de Reforma | 0 | 45 | 0 | 0 | Subvención | pdte. | pdte. | pdte. | pdte. | [7 empty] | 119915.59 |  |  |  |  | 119915.59 | 119915.59 | CD FIRGAS (562m2) (45) Urbanización Lomo el Pino TM: Firgas Obra de Reforma | 0 | 45
| Ampliación R. Valleseco C/Párroco José Hernández Acosta 28 TM: Valleseco Obra de nueva y reforma | 15 | 0 | 0 | 0 | Subvención | pdte. | pdte. | pdte. | pdte. | [12 empty] | #REF! | #REF! | Ampliación R. Valleseco C/Párroco José Hernández Acosta 28 TM: Valleseco Obra de nueva y reforma | 15 | 0
| MACRO-PROYECTO PSIQUIÁTRICO (216+30) | 242 | 30 | 0 | 0 | Topográfico Psiquiatrico | Proyecto redactado pendiente de informe de conformidad municipal e informe de supervisión de proyecto | - | 2017-07-14 | 2018-01-17 | 3531 | [11 empty] | 3531 | 367259.51 | MACRO-PROYECTO PSIQUIÁTRICO (216+30) | 0 | 0
[6 empty] | Geotécnico Psiquiátrcio |  |  | 2017-10-02 | 2018-01-04 | 13571.11 | [11 empty] | 13571.11
| Hoya de Parrado s/n |  |  |  |  | Redacción Anteproyecto Psiquiátrico |  |  | 2019-07-09 | 2020-02-06 | - |  |  | 59465.23 | [8 empty] | 59465.23
| TM: Las Palmas GC |  |  |  |  | Redacción Proyecto Básico Psiquiátrico |  |  | 2019-07-09 | 2021-02-05 | [6 empty] | 72679.73 | [5 empty] | 72679.73
| Proyecto reforma en infr. existente |  |  |  |  | Redacción Proyecto Ejecución Pisquiátrico |  |  | 2019-07-09 | 2022-10-17 | [7 empty] | 198217.44 |  |  |  |  | 198217.44
[6 empty] | Informe Historiador Psiquiátrico |  |  | 2019-11-29 | 2020-03-24 |  |  |  | 12840 | [8 empty] | 12840
[6 empty] | Certificado Energetico actual y Paneles |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-27 | [7 empty] | 6955 |  |  |  |  | 6955
| TOTAL | [9 empty] | 101812.33 | 287895.94 | 1433523.74 | 7991879.92 |  |  | 1096546.11 | 9289962.43 | 14750863.05 | 23248793.79 | 14313823.97 | 2174080 |  | 367259.51 |  | 719 | 379
[11 empty] | 2017 just. | 2018 just. | 2019 just. | 2020 just. |  |  |  | 2022 just. | 2023 just |  | 2024 pdt |  | COSTE TOTAL PLAN INFRAESTRUCTA EN DESARROLLO |  |  | PLAZAS TOTAL
|  | TOTAL ACTUACIONES PLAN INFRAESTRUCTURA ACUMULADO | [8 empty] | 101812.33 | 389708.27 | 1823232.01 | 9815111.93 |  |  | 10911658.04 | 20201620.47 | 34952483.52 |  | #REF! | #REF! | 367259.51 |  |  | 1098
| ACONCAGUA (desestimada) | 0 | 0 | 0 | 0 | Topográfico Aconcagua | Ejecutado | Ejecutado | 2020-03-10 | 2020-10-05 |  |  |  | 963 | [8 empty] | 963 | 9275.83 | ACONCAGUA (Se propone la eliminación de esta actuación por condiciones geotécnicas de la parcela) | 0 | 0
[6 empty] | Geotécnico Aconcagua | Ejecutado | Ejecutado | 2020-03-10 | 2020-05-13 |  |  |  | 8312.83 | [8 empty] | 8312.83
#REF!
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | OBRAS SIN DOTACIÓN PRESUPUESTARIA | [11 empty] | COSTE CONCEPTO | COSTE INFR. | INFRAESTRUCTURA | PLAZAS
ACTUACIONES SIN DOTACIÓN PRESUPUESTARIA | OBRA MACRO-PROYECTO PSIQUIÁTRICO |  |  |  |  | Dirección de obra (adjudicación) | [16 empty] | 205833.27 | 41313249.89 | OBRA MACRO-PROYECTO PSIQUIÁTRICO | 216 | 30
[6 empty] | Ejecución de Obra Psiquiátrico (estimación) | [16 empty] | 38177553.12
[6 empty] | Equipamiento Psiquiátrico | [16 empty] | 2929863.5
| CO ARUCAS |  |  |  |  | Ejecución de Obra | [16 empty] | 2500000 | 2500000 | CO ARUCAS | -
| AMPLIACIÓN CADI TAMARACEITE (Sup. Aprox. 4326,68m2) |  |  |  |  | Redacción de Bas+Eje | [16 empty] | 70000 | 9111400 | AMPLIACIÓN CADI TAMARACEITE (Sup. Aprox. 4326,68m2) | 45 | 0
[6 empty] | Dirección de Obra | [16 empty] | 82000
[6 empty] | Ejecución de obra | [16 empty] | 8219400
[6 empty] | Equipamiento | [16 empty] | 740000
[23 empty] | 52924649.89 | 52924649.89 |  | 261 | 30
291
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | otras PDTE DE DOTACION PRESUPUESTARIA (TODOS LOS DATOS SON ESTIMATIVOS) | [11 empty] | COSTE CONCEPTO | COSTE INFR. | INFRAESTRUCTURA | PLAZAS
OTRAS ACTUACIONES A INCLUIR | SPAP CD Arucas |  |  |  |  | Subvención Pdte. Reunión PI | [16 empty] | #REF! | #REF! | SPAP CD Arucas | 0 | 10
| SANTA ROSALÍA (60) |  |  |  |  | Adquisición de inmueble | [16 empty] | 0 | 0 | SANTA ROSALÍA (60) | 60
[6 empty] | Redacción Proyecto Sta. Rosalía | [16 empty] | 0
[6 empty] | Dirección de Obra Sta. Rosalía | [16 empty] | 0
[6 empty] | Ejecución de Obra Sta. Rosalía | [16 empty] | 0
[6 empty] | Equipamiento Sta. Rosalía | [16 empty] | 0
| CASA DUNAS (Sup. Aprox 2897,43m2) |  |  |  |  | Ejecución de obra | [16 empty] | estimación pendiete |  | CASA DUNAS | 40 | 0
[6 empty] | Equipamiento | [16 empty] | estimación pendiente
| LOS ANGELES |  |  |  |  | Ejecución de obra | [16 empty] | 800000 | 800000 | LOS ANGELES | 15 | 0
| RESIDENCIA BAÑADEROS (ARUCAS) |  |  |  |  | Topográfico | [16 empty] | 1500 | 8785500 | RESIDENCIA BAÑADEROS (ARUCAS) | 60 | 20
[6 empty] | Geotécnico | [16 empty] | 9000
[6 empty] | Adquisición parcela | [16 empty] | 800000
[6 empty] | Redacción Proyecto + DO | [16 empty] | 180000
[6 empty] | Ejecución de obra | [16 empty] | 7200000
[6 empty] | Equipamiento | [16 empty] | 595000
| TOTAL POSIBLES NUEVAS ACTUACIONES | [21 empty] | #REF! |  |  | 175 | 30
205
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | FINANCIACIÓN DE CABILDO | [11 empty] | COSTE CONCEPTO | COSTE INFR. | INFRAESTRUCTURA | PLAZAS
| SPAP CD Arucas |  |  |  |  | Peoyecto de ejecución y DO | [16 empty] | 88352 | 88352 | SPAP CD Arucas | 0 | 0
| SALESIANOS |  |  |  |  | Proyecto de ejecución
| SALESIANOS |  |  |  |  | Ejecución de obra | [18 empty] | SALESIANOS | 56 | 0
ACTUACIONES PLAN DE RESILENCA
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | 2017 just. | 2018 just. | 2019 just. | 2020 just. |  |  | 2021 | [5 empty] | COSTE CONCEPTO | COSTE INFR. | INFRAESTRUCTURA | PLAZAS
| ESCALERAS DEL PINO | [21 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
| INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | ACTUACIONES QUE SE PIERDEN - DESESTIMADAS | [11 empty] | COSTE CONCEPTO | COSTE INFR. | INFRAESTRUCTURA | PLAZAS
| Casa del Mar (2.134,87m2) (SE CAE DEL PLAN. EL EDIF. SE LO QUEDA LA TGSS) |  |  |  |  | Adquisición de inmueble | [16 empty] | 0 | 0 | Casa del Mar (2.134,87m2) (SE CAE DEL PLAN. EL EDIF. SE LO QUEDA LA TGSS) | 0 | 204
[6 empty] | Redacción de Proyecto | [16 empty] | 0
[6 empty] | Dirección de Obra | [16 empty] | 0
[6 empty] | Ejecución de obra | [16 empty] | 0
| Adquisicion HF (30+30) |  |  |  |  | Adquisición de inmueble | [16 empty] | 0 | 0 | Adquisicion HF (30+30) | 30 | 30
| Adquisicion HF (15+15) |  |  |  |  | Adquisición de inmueble | [16 empty] | 0 | 0 | Adquisicion HF (15+15) | 15 | 15
| Aconcagua |  |  |  |  | Redacción Anteproyecto | [16 empty] | 0 |  |  | 60 | 0
[6 empty] | Redacción de Bas+Eje | [16 empty] | 0
[6 empty] | Dirección de Obra | [16 empty] | 0
[6 empty] | Ejecución de Obra | [16 empty] | 0
[6 empty] | Equipamiento | [16 empty] | 0
| ACTUACIONES 2017 |  |  |  |  | Obras ejecutadas en 2017 |  |  |  |  | 1688927.05 | [11 empty] | 1688927.05 | 1688927.05 | ACTUACIONES 2017 | RESID | CD
[7 empty] | 2017 | 2018 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | TOTAL
[6 empty] | CCAA | 10694770 | 6750000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12500000 |  |  | 12129015 | 42073785
[6 empty] | %CCAA |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | CABILDO GC | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40000000 | 0 |  |  | 0 | 40000000
[6 empty] | %CABILDO GC | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
82073785